## 总览
CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表 | CEO 经营数据驾驶舱项目排期表
更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线 | 更新时间：2026-06-18 20:55:18｜范围：V1 导入版｜三个一级节点：6/30 CEO 数据维度确认、7/10 口径与模板确认、7/31 公网 V1 上线
项目定位 | CEO 视角下的公司经营总观战场
当前版本 | V1 导入版
上线标准 | 公网服务器部署 + 登录 + Excel 导入 + 后台录入
V2 边界 | CRM 自动取数本版暂不处理
重点等级 | 日期 | 节点 | 管理动作 | 交付结果 | 状态 | 备注
一级重点 | 2026-06-30 | CEO Demo 数据维度确认终版 | 由 CEO 最终拍板确认驾驶舱需要展示的经营数据维度和指标范围；本节点不锁死最终 UI 样式 | Demo 数据维度终版、CEO 确认意见 | 未开始 | 本阶段只确认数据看板维度，不锁定最终视觉 UI
一级重点 | 2026-07-10 | 指标口径和导入模板确认 | 确认指标算法、数据字段、字段责任部门、Excel 导入模板和后台手工录入字段；字段映射由项目方与财务共同确认 | 指标口径文档、字段映射表、Excel 导入模板、后台录入字段清单 | 未开始 | 6/30-7/10 之间内部评审不单独设里程碑
一级重点 | 2026-07-31 | V1 导入版上线 | 完成公网服务器部署、登录功能、Excel 模板下载上传、后台手工录入、历史月份数据展示、目标维护、测试和 UAT 准备 | V1 上线版、登录入口、导入模板、后台录入入口、使用说明 | 未开始 | 7/31 节点不变，登录功能插入开发期
后续规划 | 暂不处理 | CRM 自动取数方案确认 | 本版本不处理；等 CRM 落地后再对齐 CRM 字段、接口方案、同步频率和异常处理方式 | 后续单独评估 | 后续 | 不纳入 V1
后续规划 | 暂不处理 | V2 自动化取数版上线 | 本版本不处理；后续基于 CRM 自动取数方案另行排期 | 后续单独评估 | 后续 | 不纳入 V1

## V1工作拆解
V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表 | V1 工作拆解表
所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。 | 所有日期均服务于 2026/7/31 V1 导入版公网可用目标；登录功能插入开发期，不改变一级节点。
序号 | 工作包 | 开始日期 | 结束日期 | 天数 | 阶段 | 责任/参与 | 关键输出 | 状态 | 备注
1 | 项目定位与排期补齐 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | 3 | 维度确认 | 项目方 | 明确 CEO 经营总观战场、V1 边界和后续暂不处理事项 | 完成
2 | CEO Demo 数据维度确认 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | 13 | 维度确认 | CEO / 项目方 | 由 CEO 拍板确认驾驶舱需要展示哪些经营维度和指标 | 待确认
3 | 指标口径确认 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 口径与模板 | 项目方 + 财务 | 确认销售额、回款、订单数、客单价、渠道和目标口径 | 未开始
4 | Excel 模板与后台字段 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | 10 | 口径与模板 | 项目方 + 财务 | 确认模板下载上传、后台手填字段、字段映射和责任部门 | 未开始
5 | 登录功能补入 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | 8 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 补齐登录入口、账号访问和进入驾驶舱的基础权限 | 未开始
6 | V1 AppCore 开发 | 2026-07-11 | 2026-07-25 | 15 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 完成公网 V1 主体、数据维护、驾驶舱展示和使用说明准备 | 未开始
7 | 导入与后台录入开发 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | 14 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 支持 Excel 批量导入、后台手工录入、历史月份数据展示 | 未开始
8 | 目标维护与四渠道统计 | 2026-07-14 | 2026-07-25 | 12 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 线上、华南线下、华东线下、代理；年度/月度/渠道目标可维护 | 未开始
9 | 测试与 UAT 准备 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 4 | 测试与上线 | 项目方 / 使用方 | 按 V1 上线标准做测试、账号验证、导入验证和 UAT 准备 | 未开始
10 | 公网部署与 V1 上线 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | 2 | 测试与上线 | 项目方 / 运维 | 服务器部署、公网访问、登录入口、V1 导入版上线 | 未开始
11 | CRM 自动取数 / V2 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 4 | 后续规划 | 后续确认 | 本版本暂不处理，等 CRM 落地后另行确认方案和排期 | 暂不处理 | 不纳入 V1 关键路径

## 表格甘特图
表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图 | 表格版甘特图
按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。 | 按天展示 2026/6/18 至 2026/7/31 的 V1 工作包排期；彩色单元格代表对应工作包持续时间。
[17 empty] | CEO确认 | [9 empty] | 口径模板 | [20 empty] | V1上线
工作包 | 阶段 | 责任/参与 | 开始 | 结束 | 6/18 | 6/19 | 6/20 | 6/21 | 6/22 | 6/23 | 6/24 | 6/25 | 6/26 | 6/27 | 6/28 | 6/29 | 6/30 | 7/1 | 7/2 | 7/3 | 7/4 | 7/5 | 7/6 | 7/7 | 7/8 | 7/9 | 7/10 | 7/11 | 7/12 | 7/13 | 7/14 | 7/15 | 7/16 | 7/17 | 7/18 | 7/19 | 7/20 | 7/21 | 7/22 | 7/23 | 7/24 | 7/25 | 7/26 | 7/27 | 7/28 | 7/29 | 7/30 | 7/31
项目定位与排期补齐 | 维度确认 | 项目方 | 2026-06-18 | 2026-06-20 | ■ | ■ | ■
CEO Demo 数据维度确认 | 维度确认 | CEO / 项目方 | 2026-06-18 | 2026-06-30 | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
指标口径确认 | 口径与模板 | 项目方 + 财务 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
Excel 模板与后台字段 | 口径与模板 | 项目方 + 财务 | 2026-07-01 | 2026-07-10 | [13 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
登录功能补入 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 2026-07-11 | 2026-07-18 | [23 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
V1 AppCore 开发 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 2026-07-11 | 2026-07-25 | [23 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
导入与后台录入开发 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 2026-07-11 | 2026-07-24 | [23 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
目标维护与四渠道统计 | 开发与部署 | AppCore / 项目方 | 2026-07-14 | 2026-07-25 | [26 empty] | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■ | ■
测试与 UAT 准备 | 测试与上线 | 项目方 / 使用方 | 2026-07-26 | 2026-07-29 | [38 empty] | ■ | ■ | ■ | ■
公网部署与 V1 上线 | 测试与上线 | 项目方 / 运维 | 2026-07-30 | 2026-07-31 | [42 empty] | ■ | ■
CRM 自动取数 / V2 | 后续规划 | 后续确认 | 2026-07-28 | 2026-07-31 | [40 empty] | ■ | ■ | ■ | ■

## 责任与待确认
责任分工与待确认事项 | 责任分工与待确认事项 | 责任分工与待确认事项 | 责任分工与待确认事项 | 责任分工与待确认事项 | 责任分工与待确认事项
用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。 | 用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。 | 用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。 | 用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。 | 用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。 | 用于同步财务、市场、项目方和业务管理侧在 V1 上线前的责任边界。
数据范围 | 责任部门 / 责任方 | 说明 |  | 待确认事项 | 建议确认时间
回款 | 财务部门 | 由财务维护 |  | 公网服务器部署环境（上线准备项） | 7/31 前确认
应收 | 财务部门 | 由财务维护 |  | 登录账号体系和初始账号名单（上线准备项） | 7/31 前确认
成交金额 / 合同金额 | 财务部门配合确认 | 用于销售额、客单价等指标 |  | 后台录入页面字段顺序（录入规则项） | 7/10 后开发前确认
Excel 导入模板填写与导入 | 财务部门 | 财务按模板维护和导入数据 |  | Excel 模板字段顺序和必填规则（录入规则项） | 7/10 前确认
字段映射确认 | 项目方 + 财务部门 | 7 月 10 日前共同确认 |  | V1 使用说明交付格式（交付文档项） | 上线前确认
广告费 | 市场部 | 由市场部维护
广告费目标 | 市场部 | 由市场部维护
年度目标 / 月度目标 / 渠道目标 | 业务管理侧维护 | 作为可维护数据进入系统